## Prévisionnel
Kadeo tournamentManager |  |  | MAI
|  |  | 2021-05-03 | [9 empty] | 2021-05-04 | [9 empty] | 2021-05-05 | [9 empty] | 2021-05-06 | [9 empty] | 2021-05-10 | [9 empty] | 2021-05-11 | [9 empty] | 2021-05-12 | [9 empty] | 2021-05-12 | [9 empty] | 2021-05-13 | [9 empty] | 2021-05-17 | [9 empty] | 2021-05-18 | [9 empty] | 2021-05-19 | [9 empty] | 2021-05-20
Méthodologie en cascade (appliquable à tous les points sauf la doc) |  | IMPORTANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elaboration du planning prévisionnel / effectif | bar: 2021-05-03 1 to 2021-05-03 10
2 | Création du document pour la doc technique + manuel d'utilisateur | bar: 2021-05-03 6 to 2021-05-03 10
3 | Création du MCD (UML) / Implémentation du MCD = MPD | bar: 2021-05-04 1 to 2021-05-04 3
4 | Création des maquettes (schéma) des pages du site | bar: 2021-05-04 4 to 2021-05-04 6
5 | Implémentation des maquettes, création des pages du site | bar: 2021-05-04 7 to 2021-05-05 3
6 | Création du CRUD pour la gestion des tournois | bar: 2021-05-05 4 to 2021-05-05 7
7 | Développer l'authentification du site | bar: 2021-05-05 8 to 2021-05-05 10
8 | Création de la partie Admin du site | bar: 2021-05-06 1 to 2021-05-06 5
9 | Création du système qui va régir les tournois (Swiss System) | bar: 2021-05-06 6 to 2021-05-06 10
10 | Création du système d'inscription à un tournoi | bar: 2021-05-10 1 to 2021-05-10 5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 | Suivi du journal de bord
29 | Suivi de la documentation technique
30
Pondération niveau d'importance:
Très important / Critique pour le projet
Importance élevée
Critères obligatoires, moins important que les deux précédents
Critères facultatifs / optionnels
Nombre d'heures de cours accordées (1h de cours = 45 min)

## Effectif
Kadeo tournamentManager |  |  | MAI
|  |  | 2021-05-03 | [9 empty] | 2021-05-04 | [9 empty] | 2021-05-05 | [9 empty] | 2021-05-06 | [9 empty] | 2021-05-10 | [9 empty] | 2021-05-11 | [9 empty] | 2021-05-12 | [9 empty] | 2021-05-12 | [9 empty] | 2021-05-13 | [9 empty] | 2021-05-17 | [9 empty] | 2021-05-18 | [9 empty] | 2021-05-19 | [9 empty] | 2021-05-20
Méthodologie en cascade (appliquable à tous les points sauf la doc) |  | IMPORTANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elaboration du planning prévisionnel / effectif | bar: 2021-05-03 1 to 2021-05-03 10
2 | Création du document pour la doc technique + manuel d'utilisateur | bar: 2021-05-03 6 to 2021-05-03 10
3 | Création du MCD (UML) / Implémentation du MCD = MPD | bar: 2021-05-04 1 to 2021-05-04 3
4 | Création des maquettes (schéma) des pages du site | bar: 2021-05-04 4 to 2021-05-04 6
5 | Implémentation des maquettes, création des pages du site | bar: 2021-05-04 7 to 2021-05-05 3
6 | Création du CRUD pour la gestion des tournois | bar: 2021-05-05 4 to 2021-05-05 7
7 | Développer l'authentification du site | bar: 2021-05-05 8 to 2021-05-05 10
8 | Création de la partie Admin du site | bar: 2021-05-06 1 to 2021-05-06 5
9 | Création du système qui va régir les tournois (Swiss System) | bar: 2021-05-06 6 to 2021-05-06 10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 | Suivi du journal de bord
29 | Suivi de la documentation technique
30
Pondération niveau d'importance:
Très important / Critique pour le projet
Importance élevée
Critères obligatoires, moins important que les deux précédents
Critères facultatifs / optionnels
Nombre d'heures de cours accordées (1h de cours = 45 min)