## Prévisionnel
Kadeo tournamentManager |  |  | MAI
|  |  | 2021-05-03 | [9 empty] | 2021-05-04 | [9 empty] | 2021-05-05 | [9 empty] | 2021-05-06 | [9 empty] | 2021-05-10 | [9 empty] | 2021-05-11 | [9 empty] | 2021-05-12 | [9 empty] | 2021-05-13 | [9 empty] | 2021-05-17 | [9 empty] | 2021-05-18 | [9 empty] | 2021-05-19 | [9 empty] | 2021-05-20
Méthodologie en cascade (appliquable à tous les points sauf la doc) |  | IMPORTANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Création du repository du projet sur GitHub |  | 2021-05-13 1: CONGE
2 | Analyse approfondie de l'énoncé du TPI | bar: 2021-05-03 3 to 2021-05-03 6
3 | Création du fichier pour la documentation technique | bar: 2021-05-03 7
4 | Création du journal de bord en Markdown | bar: 2021-05-03 8
5 | Création du planning prévisionnel / effectif | bar: 2021-05-03 9 to 2021-05-03 10
6 | Création de la structure du projet | bar: 2021-05-04 1 to 2021-05-04 2
7 | Elaboration du MCD | bar: 2021-05-04 3 to 2021-05-04 7
8 | Finalisation du MCD | bar: 2021-05-04 8 to 2021-05-04 10
9 | Création de la maquette pour la page d'accueil (admin et joueur) | bar: 2021-05-05 1 to 2021-05-05 2
10 | Création de la maquette pour le login | bar: 2021-05-05 3
11 | Création de la maquette pour créer un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-05 4
12 | Création de la maquette pour modifier un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-05 5 to 2021-05-05 6
13 | Création de la maquette pour supprimer un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-05 7 to 2021-05-05 8
14 | Création de la maquette du détail du tournoi (admin et joueur) | bar: 2021-05-05 9 to 2021-05-05 10
15 | Création de la base de données à partir du MCD | bar: 2021-05-06 1 to 2021-05-06 2
16 | Création de la vue de la page d'accueil (admin et joueur) | bar: 2021-05-06 3 to 2021-05-06 5
17 | Création de la vue de l'authentification (login) | bar: 2021-05-06 5 to 2021-05-06 6
18 | Création de la vue de pour créer un nouveau tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-06 7 to 2021-05-06 8
19 | Création de la vue de pour modifier un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-06 9
20 | Création de la vue de pour supprimer un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-06 10
21 | Création de la vue du détail de chaque tournoi (admin et joueur) | bar: 2021-05-10 1 to 2021-05-10 5
22 | Création du modèle (classe) pour la connexion à la base de données | bar: 2021-05-10 6
23 | Création du modèle (classe) qui représente un utilisateur admin ou non | bar: 2021-05-10 7
24 | Création du modèle (classe) qui représente une équipe | bar: 2021-05-10 8
25 | Création du modèle (classe) qui répresente un tournoi | bar: 2021-05-10 9
26 | Création du modèle (classe) qui répresente une ronde | bar: 2021-05-10 10
27 | Création du modèle (classe) qui répresente un match | bar: 2021-05-10 10
28 | Création du contrôleur d'un utilisateur | bar: 2021-05-11 1 to 2021-05-11 2
29 | Création du contrôleur d'une équipe | bar: 2021-05-11 3 to 2021-05-11 4
30 | Création du contrôleur d'un tournoi | bar: 2021-05-11 5 to 2021-05-11 6
31 | Création du contrôleur d'une ronde | bar: 2021-05-11 7 to 2021-05-11 8
32 | Création du contrôleur d'un match | bar: 2021-05-11 9 to 2021-05-11 10
33 | Création du système d'inscription à un tournoi | bar: 2021-05-12 1 to 2021-05-12 2
34 | Création du système de gestion d'un tournoi (match, ronde, équipe, résultats) | bar: 2021-05-12 1 to 2021-05-12 10; 2021-05-17 1 to 2021-05-17 10
35 | Création de la fonction des envois d'emails | bar: 2021-05-18 1 to 2021-05-18 2
36 | Test Divers | bar: 2021-05-18 1 to 2021-05-19 5
37 | Correction des bugs | bar: 2021-05-19 6 to 2021-05-20 4
38 | Création de la présentation | bar: 2021-05-20 5 to 2021-05-20 7
39 | Création de la démonstration | bar: 2021-05-20 8 to 2021-05-20 10
40 | Suivi du journal de bord | bar: 2021-05-03 8 to 2021-05-12 10; 2021-05-17 1 to 2021-05-20 10
41 | Suivi de la documentation | bar: 2021-05-03 9 to 2021-05-03 10; 2021-05-04 9 to 2021-05-04 10; 2021-05-05 9 to 2021-05-05 10; 2021-05-06 9 to 2021-05-06 10; 2021-05-10 9 to 2021-05-10 10; 2021-05-11 9 to 2021-05-11 10; 2021-05-12 9 to 2021-05-12 10; 2021-05-17 9 to 2021-05-17 10; 2021-05-18 9 to 2021-05-18 10; 2021-05-19 9 to 2021-05-19 10; 2021-05-20 9 to 2021-05-20 10
42 | Rendu du projet | bar: 2021-05-20 10
Pondération niveau d'importance:
Très important / Critique pour le projet
Importance élevée
Critères obligatoires, moins important que les deux précédents
Critères facultatifs / optionnels
Nombre d'heures de cours accordées (1h de cours = 45 min)

## Effectif
Kadeo tournamentManager |  |  | MAI
|  |  | 2021-05-03 | [9 empty] | 2021-05-04 | [9 empty] | 2021-05-05 | [9 empty] | 2021-05-06 | [9 empty] | 2021-05-10 | [9 empty] | 2021-05-11 | [9 empty] | 2021-05-12 | [9 empty] | 2021-05-13 | [9 empty] | 2021-05-17 | [9 empty] | 2021-05-18 | [9 empty] | 2021-05-19 | [9 empty] | 2021-05-20
Méthodologie en cascade (appliquable à tous les points sauf la doc) |  | IMPORTANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Création du repository du projet sur GitHub |  | 2021-05-13 1: CONGE
2 | Analyse approfondie de l'énoncé du TPI | bar: 2021-05-03 1 to 2021-05-03 6
3 | Création du fichier pour la documentation technique | bar: 2021-05-03 7
4 | Création du journal de bord en Markdown | bar: 2021-05-03 8
5 | Création du planning prévisionnel / effectif | bar: 2021-05-03 9 to 2021-05-03 10
6 | Création de la structure du projet | bar: 2021-05-03 10 to 2021-05-04 1
7 | Elaboration du MCD | bar: 2021-05-04 1 to 2021-05-05 10
8 | Finalisation du MCD | bar: 2021-05-06 1 to 2021-05-10 10
9 | Création de la maquette pour la page d'accueil (admin et joueur) | bar: 2021-05-04 6 to 2021-05-04 10
10 | Création de la maquette pour le login | bar: 2021-05-04 10
11 | Création de la maquette pour créer un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-05 1
12 | Création de la maquette pour modifier un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-05 2
13 | Création de la maquette pour supprimer un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-05 3
14 | Création de la maquette du détail du tournoi (admin et joueur) | bar: 2021-05-05 4 to 2021-05-05 7
15 | Création de la base de données à partir du MCD | bar: 2021-05-10 6 to 2021-05-11 10
16 | Création de la vue de la page d'accueil (admin et joueur) | bar: 2021-05-05 8 to 2021-05-06 6
17 | Création de la vue de l'authentification (login) | bar: 2021-05-06 7 to 2021-05-06 10
18 | Création de la vue de pour créer un nouveau tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-10 1 to 2021-05-10 5
19 | Création de la vue de pour modifier un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-10 6 to 2021-05-10 8
20 | Création de la vue de pour supprimer un tournoi (admin) [CRUD] | bar: 2021-05-10 9 to 2021-05-10 10
21 | Création de la vue du détail de chaque tournoi (admin et joueur) | bar: 2021-05-11 1 to 2021-05-12 10; 2021-05-17 1 to 2021-05-17 10
22 | Création du modèle (classe) pour la connexion à la base de données | bar: 2021-05-04 1 to 2021-05-04 5
23 | Création du modèle (classe) qui représente un utilisateur admin ou non | bar: 2021-05-05 7 to 2021-05-06 4
24 | Création du modèle (classe) qui représente une équipe | bar: 2021-05-06 5 to 2021-05-06 10
25 | Création du modèle (classe) qui répresente un tournoi | bar: 2021-05-10 1 to 2021-05-10 10
26 | Création du modèle (classe) qui répresente une ronde | bar: 2021-05-11 1 to 2021-05-11 7
27 | Création du modèle (classe) qui répresente un match | bar: 2021-05-11 8 to 2021-05-11 10
28 | Création du contrôleur d'un utilisateur | bar: 2021-05-06 5 to 2021-05-06 10
29 | Création du contrôleur d'une équipe | bar: 2021-05-10 1 to 2021-05-10 5
30 | Création du contrôleur d'un tournoi | bar: 2021-05-10 6 to 2021-05-11 10
33 | Création du système d'inscription à un tournoi | bar: 2021-05-10 6 to 2021-05-10 8
34 | Création du système de gestion d'un tournoi (match, ronde, équipe, résultats) | bar: 2021-05-12 1 to 2021-05-12 10; 2021-05-17 1 to 2021-05-18 10
35 | Création de la fonction des envois d'emails | bar: 2021-05-18 9 to 2021-05-19 5
36 | Test Divers | bar: 2021-05-18 7 to 2021-05-19 10
37 | Correction des bugs | bar: 2021-05-20 1 to 2021-05-20 10
40 | Suivi du journal de bord | bar: 2021-05-03 8 to 2021-05-12 10; 2021-05-17 1 to 2021-05-20 10
41 | Suivi de la documentation | bar: 2021-05-03 9 to 2021-05-03 10; 2021-05-04 9 to 2021-05-04 10; 2021-05-05 9 to 2021-05-05 10; 2021-05-06 9 to 2021-05-06 10; 2021-05-10 9 to 2021-05-10 10; 2021-05-11 9 to 2021-05-11 10; 2021-05-12 9 to 2021-05-12 10; 2021-05-17 9 to 2021-05-17 10; 2021-05-18 9 to 2021-05-18 10; 2021-05-19 9 to 2021-05-19 10; 2021-05-20 9 to 2021-05-20 10
42 | Rendu du projet | bar: 2021-05-20 10
Pondération niveau d'importance:
Très important / Critique pour le projet
Importance élevée
Critères obligatoires, moins important que les deux précédents
Critères facultatifs / optionnels
Nombre d'heures de cours accordées (1h de cours = 45 min)